## Hoja2
Etiquetas de fila | Cuenta de Requerimiento
Administrador | 20
OK | 12
Pendiente | 8
Cliente | 9
OK | 8
Pendiente | 1
Funcionario | 6
OK | 2
Pendiente | 4
(en blanco)
(en blanco)
Total general | 35

## Hoja1
| N° | Rol | Requerimiento | Estado | % | Observaciones
| 1 | Cliente | Crear Reserva | Pendiente
| 2 | Cliente | Ver detalle de departamento | Pendiente
| 3 | Cliente | Buscar departamentos por comuna | Pendiente |  |  | Requerimientos listos | 25
| 4 | Cliente | Cancelar Reserva | OK |  |  | Requerimientos pendientes | 17
| 5 | Cliente | Ver Reservas asociadas al rut | OK
| 6 | Cliente | Contratar Servicios Extras | Pendiente
| 7 | Cliente | Ver datos del perfil | OK
| 8 | Cliente | Iniciar Sesión | OK
| 9 | Cliente | Crear cuenta | Pendiente
| 10 | Cliente | Cerrar Sesión | OK
| 11 | Administrador | Mantener datos de departamentos | OK |  |  |  | OK
| 12 | Administrador | Actualizar datos de departamentos | Pendiente
| 13 | Administrador | Eliminar departamento | OK
¦ | 14 | Administrador | Listar reservas por departamento | OK
| 15 | Administrador | Mantener datos de clientes | OK
| 16 | Administrador | Editar datos de cliente | Pendiente
| 17 | Administrador | Eliminar cliente | OK
| 18 | Administrador | Lista de inventario por departamento | OK
| 19 | Administrador | Ingresar inventario por departamento | OK
| 20 | Administrador | Eliminar inventario de departamento | OK
| 21 | Administrador | Editar inventario de departamento | Pendiente
| 22 | Administrador | Listar servicios extras por departamento | OK
| 23 | Administrador | Ingresar servicios extras por departamento | OK
| 24 | Administrador | Modificar Servicios | Pendiente
| 25 | Administrador | Eliminar Servicio | OK
| 26 | Administrador | Planificar transporte | Pendiente
| 27 | Administrador | Generar estadisticas | Pendiente
| 28 | Administrador | Generar informe de reservas | Pendiente
| 29 | Administrador | Autenticar Clientes | OK
| 30 | Administrador | Ver datos del perfil | OK
| 31 | Administrador | Iniciar Sesión | OK
| 32 | Administrador | Cerrar Sesión | OK
| 33 | Administrador | Recibir pago | Pendiente
| 34 | Funcionario | Listar departamentos | OK
| 35 | Funcionario | Listar reservas por departamento | OK
| 35 | Funcionario | Ingresar Check-in | Pendiente
| 36 | Funcionario | Ingresar Check-out | Pendiente
| 37 | Funcionario | Crear Checklist de estado | Pendiente
| 38 | Funcionario | Habilitar/Bloquear aviso | Pendiente
| 39 | Funcionario | Ver datos del perfil | OK
| 40 | Funcionario | Iniciar Sesión | OK
| 41 | Funcionario | Cerrar Sesión | OK