## 1 Iteración
Nombre del proyecto | Arriendos de Temporada |  | Ok | 15 | Pendientes | 9
|  |  | Sin empezar | 2
Acción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha final | Notas
1 Iteración
Gestión
Acta de Constitución | Matias | Alta | Completado | 2019-08-26 | 2019-09-27 | ok
Plan de Proyecto | Matias | Alta | Completado | 2019-08-26 | 2019-09-27 | ok
Matriz R.A.C.I. | Renzo Espeleta | Alta | Completado | 2019-10-14 | 2019-10-17 | ok
ERS | Roberto Gonzalez | Alta | Completado | 2019-10-10 | 2019-10-16 | ok
Diagrama EDT | Matias | Alta | Completado | 2019-10-21 | 2019-10-24 | ok
Diccionario EDT | Matias | Alta | En Progreso | 2019-10-21 | 2019-10-25 | Pendiente
Carta Gantt | Matias | Alta | Completado | 2019-10-14 | 2019-10-17 | Pendiente
Plan de Riesgos | Renzo Espeleta | Alta | Completado | 2019-08-26 | 2019-09-27 | ok
Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) | Renzo Espeleta | Alta | Completado | 2019-10-14 | 2019-10-18 | ok
Plan de Pruebas | Renzo Espeleta | Alta | Completado | 2019-09-27 | 2019-09-30 | ok
Control y Seguimiento | Manuel Torres | Alta | En Progreso |  |  | Pendiente
Actas de Reunión | Manuel Torres | Alta | Completado |  |  | ok
Diseño
Modelo de Procesos | Renzo Espeleta | Alta | Completado | 2019-09-23 | 2019-09-27 | ok
Diagrama de Casos de Uso | Matias | Alta | En Progreso | 2019-10-14 | 2019-10-18 | Pendiente
Especificación de Casos de Uso | Matias | Alta | En Progreso | 2019-10-14 | 2019-10-17 | Pendiente
Mockups Sistema Web | Roberto Gonzalez | Alta | En Progreso | 2019-10-14 | 2019-10-20 | Pendiente
Mockups Aplicación de Escritorio | Roberto Gonzalez | Alta | En Progreso | 2019-10-14 | 2019-10-20 | Pendiente
Diagramas de Actividad | Matias | Alta | En Progreso | 2019-10-14 | 2019-10-17 | Pendiente
Desarrollo Software
Programación Autenticación de Usuario Sistema Web | Manuel Torres | Alta | Completado | 2019-08-26 | 2019-09-13 | ok
Programación de Casos de Mantenedores Sistema Web | Manuel Torres | Alta | Completado | 2019-09-14 | 2019-10-30 | ok
Programación de Menús Según Perfil - Sistema Web | Manuel Torres | Alta | Completado | 2019-09-14 | 2019-10-30 | ok
Programación Autenticación de Usuario Aplicación Escritorio | Renzo Espeleta | Alta | Completado | 2019-10-14 | 2019-10-18 | ok
Programación de Casos de Mantenedores Aplicación Escritorio | Renzo Espeleta | Alta | En progreso |  |  | Pendiente
Programación de Menús Según Perfil - Aplicación Escritorio | Renzo Espeleta | Alta | Completado |  |  | ok

## 2 Iteración
Nombre del proyecto | Turismo Real |  | Ok | 7 | Pendientes | 12
Acción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha final | Notas
2 Iteración
Gestión
Informe Control y Seguimiento | Manuel Torres | Alta | Pendiente
Actas de Reunión | Manuel Torres | Alta | ok
Plan de Soporte y Mantención | Roberto Gonzalez | Alta | ok
Plan de Implementación Ambientes | Roberto Gonzalez | Alta | ok
Plan de Capacitación | Roberto Gonzalez | Alta | ok
Informe de Resultado de Pruebas web | Manuel Torres | Alta | Pendiente
Informe de Resultado de Pruebas escritorio | Grupo | Alta | Pendiente
Informe de Cierre |  | Alta | Pendiente
Diseño
Manual de Usuario por Perfiles | Roberto Gonzalez, Renzo Espeleta , Manuel Torres | Alta | Pendiente
Manual Tecnico del Sistema de Escritorio | Roberto Gonzalez,Renzo Espeleta | Alta | Pendiente
Manual Tecnico del Sistema Web | Manuel Torres | Alta | Pendiente
Desarrollo Software
Aplicación de Pruebas | Grupo | Alta | Pendiente
Programación de Casos de Negocio web | Manuel Torres | Alta | ok
Programación de Casos de Negocio escritorio | Renzo Espeleta | Alta | Pendiente
Programación de Casos de Integración web | Manuel Torres | Alta | ok
Programación de Casos de Integración escritorio | Renzo Espeleta | Alta | Pendiente
Programación de Casos de Investigación web | Manuel Torres | Alta | ok
Programación de Casos de Investigación escritorio | Renzo Espeleta | Alta | Pendiente
Informe Control de Cambios | Grupo | Alta | Pendiente

## 3 Iteración
Nombre del proyecto | Turismo Real |  | Ok | 6 | Pendientes | 13
Acción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha final | Notas
3 Iteración
Gestión
Informe Control y Seguimiento | Manuel Torres | Alta | Pendiente
Actas de Reunión | Manuel Torres | Alta | ok
Documentación de Casos de Prueba | Roberto Gonzalez | Alta | Pendiente
Informe de Aplicación de Pruebas |  | Alta | Pendiente
Diagrama de Arquitectura |  | Alta | Pendiente
Diccionario de Datos | Matias Quezada | Alta | Pendiente
Diseño
Modelo de Datos Entidad Relación |  | Alta | Pendiente
Modelo Relacional Normalizado |  | Alta | Pendiente
Diagrama de Clases | Matias Quezada | Alta | Pendiente
Diagrama de Secuencia | Matias Quezada | Alta | Pendiente
Desarrollo Software
Aplicación de Pruebas |  | Alta | Pendiente
Programación de Procedimientos Almacenados |  | Alta | ok
Programación de Cursores |  | Alta | ok
Programación de Casos de Negocio web |  | Alta | ok
Programación de Casos de Negocio escritorio |  | Alta | Pendiente
Programación de Casos de Integración web |  | Alta | ok
Programación de Casos de Integración escritorio |  | Alta | Pendiente
Programación de Casos de Investigación web |  | Alta | ok
Programación de Casos de Investigación |  | Alta | Pendiente