## 1 Iteración
Nombre del proyecto | Turismo Real
Acción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha final | Notas
1 Iteración
Gestión
Acta de Constitución | Matias | Alta | Completado | 2019-08-26 | 2019-09-27
Plan de Proyecto | Matias | Alta | Completado | 2019-08-26 | 2019-09-27
Matriz R.A.C.I. | Renzo Espeleta | Alta | Completado | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 100%
ERS | Roberto Gonzalez | Alta | Completado | 2019-10-10 | 2019-10-16
Diagrama EDT | Matias | Alta | Sin empezar | 2019-10-21 | 2019-10-24
Diccionario EDT | Manuel Torres | Alta | Sin empezar | 2019-10-21 | 2019-10-25
Carta Gantt | Matias | Alta | En Progreso | 2019-10-14 | 2019-10-17
Plan de Riesgos | Renzo Espeleta | Alta | Completado | 2019-08-26 | 2019-09-27
Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) | Renzo Espeleta | Alta | En Progreso | 2019-10-14 | 2019-10-18
Plan de Pruebas | Renzo Espeleta | Alta | Completado | 2019-09-27 | 2019-09-30
Control y Seguimiento | Manuel Torres | Alta | En Progreso
Actas de Reunión | Manuel Torres | Alta | Completado
Diseño
Modelo de Procesos | Renzo Espeleta | Alta | Completado | 2019-09-23 | 2019-09-27
Diagrama de Casos de Uso | Matias | Alta | En Progreso | 2019-10-14 | 2019-10-18
Especificación de Casos de Uso | Roberto Gonzalez | Alta | En Progreso | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 60%
Mockups Sistema Web | Roberto Gonzalez | Alta | En Progreso | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 70%
Mockups Aplicación de Escritorio | Roberto Gonzalez | Alta | En Progreso | 2019-10-14 | 2019-10-20
Diagramas de Actividad | Manuel Torres | Alta | Completado | 2019-10-14 | 2019-10-17
Desarrollo Software
Programación Autenticación de Usuario Sistema Web | Manuel Torres | Alta | Completado | 2019-08-26 | 2019-09-13 | 100%
Programación de Casos de Mantenedores Sistema Web | Manuel Torres | Alta | En progreso | 2019-09-14 | 2019-10-30 | 70%
Programación de Menús Según Perfil - Sistema Web | Manuel Torres | Alta | En progreso | 2019-09-14 | 2019-10-30 | 90%
Programación Autenticación de Usuario Aplicación Escritorio | Roberto Gonzalez | Alta | Sin empezar | 2019-10-14 | 2019-10-18
Programación de Casos de Mantenedores Aplicación Escritorio | Renzo Espeleta | Alta | Sin empezar |  |  | ?
Programación de Menús Según Perfil - Aplicación Escritorio | Matias | Alta | Sin empezar

## 2 Iteración
Nombre del proyecto | Turismo Real
Acción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha final | Notas
2 Iteración
Gestión
Informe Control y Seguimiento | Manuel Torres | Alta | Sin empezar | 2019-10-21 | 2019-10-26
Actas de Reunión | Manuel Torres | Alta | Sin empezar | 2019-10-15 | 2019-10-26
Plan de Soporte y Mantención | Renzo Espeleta | Alta | Sin empezar | 2019-10-19 | 2019-10-27
Plan de Implementación Ambientes | Roberto Gonzalez | Alta | Sin empezar | 2019-10-21 | 2019-10-28
Plan de Capacitación | Matias | Alta | Sin empezar | 2019-10-28 | 2019-10-30
Informe de Resultado de Pruebas | Grupo | Alta | Sin empezar | 2019-10-29 | 2019-10-30
Informe de Cierre | Renzo Espeleta | Alta | Sin empezar | 2019-10-30 | 2019-10-31
Presentación | Grupo | Alta | Sin empezar | 2019-11-04 | 2019-11-04
Diseño
Manual de Usuario por Perfiles | Roberto Gonzalez, Renzo Espeleta , Manuel Torres | Alta | Sin empezar | 2019-10-30 | 2019-01-02
Manual Tecnico del Sistema de Escritorio | Roberto Gonzalez,Renzo Espeleta | Alta | Sin empezar | 2019-10-02 | 2019-10-03
Manual Tecnico del Sistema Web | Manuel Torres | Alta | Sin empezar | 2019-10-03 | 2019-10-04
Desarrollo Software
Aplicación de Pruebas | Grupo | Alta | Sin empezar | 2019-10-29 | 2019-10-29
Programación de Casos de Negocio | Roberto Gonzalez,Renzo Espeleta,Manuel Torres | Alta | Sin empezar |  | 2019-10-29
Programación de Casos de Integración | Grupo | Alta | Sin empezar | 2019-10-25 | 2019-10-29
Programación de Casos de Investigación | Grupo | Alta | Sin empezar |  | 2019-10-29
Informe Control de Cambios | Grupo | Alta | Sin empezar |  | 2019-10-29

## 3 Iteración
Nombre del proyecto | Turismo Real
Acción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha final | Notas
3 Iteración
Gestión
Informe Control y Seguimiento |  | Alta | Sin empezar
Actas de Reunión |  | Alta | Sin empezar
Documentación de Casos de Prueba |  | Alta | Sin empezar
Informe de Aplicación de Pruebas |  | Alta | Sin empezar
Diagrama de Arquitectura |  | Alta | Sin empezar
Diccionario de Datos |  | Alta | Sin empezar
Diseño
Modelo de Datos Entidad Relación |  | Alta | Sin empezar
Modelo Relacional Normalizado |  | Alta | Sin empezar
Diagrama de Clases |  | Alta | Sin empezar
Diagrama de Secuencia |  | Alta | Sin empezar
Desarrollo Software
Aplicación de Pruebas |  | Alta | Sin empezar
Programación de Procedimientos Almacenados |  | Alta | Sin empezar
Programación de Triggers |  | Alta | Sin empezar
Programación de Cursores |  | Alta | Sin empezar
Programación de Casos de Negocio |  | Alta | Sin empezar
Programación de Casos de Integración |  | Alta | Sin empezar
Programación de Casos de Investigación |  | Alta | Sin empezar