## Matriz de Responsabilidades
|  |  | R | Responsable de Ejecución
|  |  | A | Aprueba
|  |  | C | Consultado
|  |  | I | Informado
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Real Turismo
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
1.1 | Inicio | Renzo Espeleta | Manuel Torres | Roberto Gonzales | Matias Quezada | Cliente
1.1.2 | Realizar minuta inicio de Proyecto | I | R | I | I | I
1.2 | Iteración 1 | Renzo Espeleta | Manuel Torres | Roberto Gonzales | Matias Quezada | Cliente
1.2.1 | Acta de Constitución | I | I | I | R | A
1.2.2 | Plan de Proyecto | I | I | I | R
1.2.3 | Matriz R.A.C.I. | R | I | I | I
1.2.4 | ERS | I | I | R | I
1.2.5 | Diagrama EDT | C | C | R | C | A
1.2.6 | Diccionario EDT | I | R | I | I
1.2.7 | Carta Gantt | I | I | R | I | A
1.2.8 | Plan de Riesgos | R | I | I | I | C
1.2.9 | Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) | R | I | I | I
1.2.10 | Plan de Pruebas | R | I | I | I
1.2.11 | Control y Seguimiento | I | R | I | I | A
1.2.12 | Actas de Reunión | C | R | C | C | A
1.2.13 | Modelo de Procesos | R | C | C | C | A
1.2.14 | Diagrama de Casos de Uso | I | I | R | I
1.2.15 | Especificación de Casos de Uso | I | I | R | I
1.2.16 | Mockups Sistema Web | I | I | R | I
1.2.17 | Mockups Aplicación de Escritorio | I | I | R | I
1.2.18 | Diagramas de Actividad | I | R | I | I
1.2.19 | Programación Autenticación de Usuario Sistema Web | I | R | I | I
1.2.20 | Programación de Casos de Mantenedores Sistema Web | I | R | I | I
1.2.21 | Programación de Menús Según Perfil - Sistema Web | I | R | I | I
1.3 | Iteración 2 | Renzo Espeleta | Manuel Torres | Roberto Gonzales | Matias Quezada | Cliente
1.3.1 | Informe Control y Seguimiento | I | R | I | I
1.3.2 | Actas de Reunión | I | R | I | I
1.3.3 | Plan de Soporte y Mantención | R | I | I | I
1.3.4 | Plan de Implementación Ambientes | I | I | R | I
1.3.5 | Plan de Capacitación | I | I | I | R
1.3.6 | Informe de Resultado de Pruebas | R | R | R | R
1.3.7 | Informe de Cierre | R | I | I | I
1.3.8 | Presentación | R | I | I | I
1.3.9 | Manual de Usuario por Perfiles | R | R | R | I
1.3.10 | Manual Tecnico del Sistema de Escritorio | R | R | R | I
1.3.11 | Manual Tecnico del Sistema Web | R | R | R | R
1.3.12 | Aplicación de Pruebas | R | R | R | R
1.3.13 | Programación de Casos de Negocio | R | R | R | R
1.3.14 | Programación de Casos de Integración | R |  | R | R
1.3.15 | Programación de Casos de Investigación | R | R | R | R
1.3.16 | Informe Control de Cambios | R | R | R | R
1.4 | Iteración 3 | REnzo Espeleta | Manuel Torres | Roberto Gonzales | Matias Quezada | Cliente
1.4.1 | Informe Control y Seguimiento | I | R | I | I
1.4.2 | Actas de Reunión | I | R | I | I
1.4.3 | Documentación de Casos de Prueba | R | I | I | I
1.4.4 | Informe de Aplicación de Pruebas | I | I | R | I
1.4.5 | Diagrama de Arquitectura | I | I | I | R
1.4.6 | Diccionario de Datos | R | C | I | I
1.4.7 | Modelo de Datos Entidad Relación | C | C | R | I
1.4.8 | Modelo Relacional Normalizado | R | I | I | I
1.4.9 | Diagrama de Clases | I | R | I | I
1.4.10 | Diagrama de Secuencia | R | C | C | C
1.4.10.1 | Aplicación de Pruebas | I | R | I | I | A
1.4.10.2 | Programación de Procedimientos Almacenados | R | I | I | I | A
1.4.10.3 | Programación de Triggers | I | I | I | R
1.4.11 | Programación de Cursores | C | C | C | R
1.4.11.1 | Programación de Casos de Negocio | R | I | I | I | A
1.4.11.2 | Programación de Casos de Integración | I | R | I | I | A
1.4.11.3 | Programación de Casos de Investigación | I | I | R | I